## Pernambuco_1_quadrimestre_2022
ATENÇÃO: status da meta informado em dezembro de 2021
Projeto PRT GM MS nº. 1812/2020 atualizado de acordo com a PRT GM MS nº. 3.171/2021 |  |  |  |  | preenchimento fixo (projeto adequado PRT 3171/2021)
UF: | PERNAMBUCO |  |  |  | Preenchimento local (GCE PRI, via SEINSF)
Data de preenchimento SEINSF: dia/mês/ano |  |  |  |  | SES-PE não quis planejar os indicadores intermediários
UF | Coordenação DGIP | Meta atualizada | Prazo previsto Meta (*) | Meta física da Meta | Resultado físico da Meta | Resultado da meta (%) | Status da Meta (**) Informação GCE-PRI, via SEINSF | Indicador Principal | Indicador Intermediário/Atividade Informação GCE-PRI, via SEINSF | Prazo previsto do Indicador Intermediário/Atividade (*) Informação GCE-PRI, via SEINSF | Status(**) do Indicador Intermediário/Atividade (**) Informação GCE-PRI, via SEINSF | Observações SEINSF e/ou CGAT
PE | CGAT | Meta 1: Realizar 04 encontros Remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | junho 2021 | 4 | 4 | 100% | finalizado | Indicador 1: número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI
PE | CGAT | Meta 2: Construir Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE | dezembro 2021 | 1 | 1 | 100% | finalizado | Indicador 2: Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído
PE | CGAT | Meta 3: realizar 4 encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais. | junho 2021 | 4 | 4 | 100% | finalizado | Indicador 3: Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais |  |  |  | Considerando o ajuste realizado nas atividades do Projeto PRI e que esta atividade já foi contemplada no Alinhamento Conceitual realizado, esta atividade será excluída
PE | CGAT | Meta 4: Realizar 10 encontros remotos para acolhimento dos novos gestores municipais da saúde | abril 2021 | 10 | 10 | 100% | finalizado | Indicador 4: Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde
PE | CGAT | Meta 5: qualificar 70% dos profissionais ingressos que atuam no planejamento e orçamento das secretarias executivas da SES que concluíram o curso | dezembro 2021 |  |  |  | finalizado | Indicador 5: Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso |  |  |  | Informar numero absoluto para calcular percentual automaticamente
PE | CGAT | Meta 6: qualificar 70% dos profissionais ingressos das Secretarias Municipais de Saúde, SEMS e COSEMS que atuam no planejamento em saúde que concluíram o curso | dezembro 2021 |  |  |  | finalizado | Indicador 6: Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso |  |  |  | Informar numero absoluto para calcular percentual automaticamente
PE | CGAT | Meta 7: Qualificar 70% dos membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | dezembro 2022 |  |  |  | em andamento (no prazo) | Indicador 7: percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso |  |  |  | Informar numero absoluto para calcular percentual automaticamente
PE | CGAT | Meta 8 qualificar 70% dos membros das CT das CIR e da CIB ingressos que concluíram o curso | dezembro 2022 |  |  |  | em andamento (no prazo) | Indicador 8: percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso |  |  |  | Informar numero absoluto para calcular percentual automaticamente
PE | CGAT | Meta 9: realizar 12 encontros regionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios | dezembro 2023 | 12 |  |  | não iniciado | Indicador 9: número de encontros regionais para revisão do PDR
PE | CGAT | Meta 10: realizar 04 encontros macrorregionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios. | dezembro 2023 | 4 |  |  | não iniciado | Indicador 10: número de encontros macrorregionais para revisão do PDR
PE | CGAT | Meta 11: Revisar 12 mapas de saúde regionais. | setembro 2021 | 12 |  |  | finalizado | Indicador 11: número de mapas de saúde regionais revisados
PE | CGAT | Meta 12: construir 04 mapas de saúde macrorregionais. | abril 2023 | 4 |  |  | em andamento (no prazo) | Indicador 12: número de mapas de saúde macrorregionais construídos
Note on I11: leaodonorte: Foram oferecidas 12 turmas no período de Agosto a Dezembro de 2021 contemplandos as 12 Regiões de Saúde de PE. Ingressaram no curso ao todo 173 profissionais entre representantes do COSEMS-PE, SEMS e SMS. Destes, 54% concluiram os 3 módulos ofertados pelo curso. Seguem percentuais de concluintes por turma: I GERES (75%), II (36%), III (48%), IV.1 (37%), IV.2 (13%), V (73,1%), VI (71,4%), VII e VIII (35,1%), IX (57,1%), X (76,5%), XI (41,2%) e XII (50%)
Note on I12: leaodonorte: Foi oferecida 1 turma no período de Agosto a Dezembro de 2021 contemplandos representantes das diversas Secretarias Exectuivas da SES-PE. Ingressaram no curso ao todo 31 profissionais. Destes, 88,6 % concluiram os 3 módulos ofertados pelo curso.
Note on I13: leaodonorte: O curso de Governança em Saúde foi iniciado no dia 19.04.2022. Foi realizada Aula Inaugural com tema Federalismo no Brasil e a Governança no SUS. São ao todo 14 turmas divididas por Região de Saúde, sendo 2 na I e IV Região de Saúde com início das aulas presenciais a partir de 03.05.2022
Note on I14: leaodonorte: O curso de Governança em Saúde foi iniciado no dia 19.04.2022. Foi realizada Aula Inaugural com tema Federalismo no Brasil e a Governança no SUS. São ao todo 14 turmas divididas por Região de Saúde, sendo 2 na I e IV Região de Saúde com início das aulas presenciais a partir de 03.05.2022
Note on I17: leaodonorte: Os Mapas Regionais estão disponíveis patra acesso no site da SES-PE e forma finalizados em Set/2021. Entretando, neste momento estão sob nova revisão
Note on I18: leaodonorte: Encontra-se em Andamento considerando que os Grupos Condutores Macrorregionais estão desenvolvendo metodologia de análise dos Mapas Regionais como subsídio a construção dos Mapas macrorregionais

## Categorias_status
preenchimento fixo (projeto adequado PRT 3171/2021)
Preenchimento local (GCE PRI, via SEINSF)
(*) Mês e Ano;
(**) STATUS: | Finalizada
Em andamento
Atrasada
Não inicada