## 2023_Q1
Coleta/Quadrimestre | Consultor Coordenação/MS | Coordenação DGIP | REGIÃO DO BRASIL | UF | Nº DA META | Nome da Meta | Prazo previsto Meta | Dia, Mês e Ano previstos | Meta inicial/Prevista | Meta Final/Resultado | % Meta Atingida | Status da Meta | Nº do Indicador Principal | Nome Indicador Principal | Nº do Indicador Intermediário/Atividade | Nome do Indicador Intermediário/Atividade | Prazo previsto do Indicador Intermediário/Atividade | Status do Indicador Intermediário/Atividade | Observações SEINSF/MS | Observações COAREG/MS
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 01 | Realizar 04 encontros Remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | junho 2021 | 2021-06-30 | 4 | 4 | 100% | Finalizada | Indicador 01 | Número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | Indicador 1 | Número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | 2021-06-30 | Finalizada
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 02 | Construir Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 1 | 1 | 100% | Finalizada | Indicador 02 | Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído | Indicador 2 | Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído | 2021-12-30 | Finalizada | Caderno construído e disponibilizado no Site <https://ead.saude.pe.gov.br/course/view.php?id=513>
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 03 | realizar 4 encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais. | junho 2021 | 2021-06-30 | 4 | 4 | 100% | Finalizada | Indicador 03 | Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais | Indicador 3 | Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais | 2021-06-30 | Finalizada
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 04 | Realizar 10 encontros remotos para acolhimento dos novos gestores municipais da saúde | abril 2021 | 2021-04-30 | 10 | 10 | 100% | Finalizada | Indicador 04 | Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde | Indicador 4 | Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde | 2021-04-30 | Finalizada
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 05 | qualificar 70% dos profissionais ingressos que atuam no planejamento e orçamento das secretarias executivas da SES que concluíram o curso Planejamento e Orçamento em Saúde | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 35 | 31 | 88.57% | Finalizada | Indicador 05 | Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso | Indicador 5 | Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso | 2021-12-30 | Finalizada | Superação da meta entre os técnicos da SES
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 06 | qualificar 70% dos profissionais ingressos das Secretarias Municipais de Saúde, SEMS e COSEMS que atuam no planejamento em saúde que concluíram o curso Planejamento e Orçamento em Saúde | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 265 | 131 | 49.43% | Finalizada | Indicador 06 | Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso | Indicador 6 | Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso | 2021-12-30 | Finalizada | Meta não atingida, mesmo tendo sido feito esforços na sensibilização dos gestores na participação no curso. Pode ter relação com a mobilização da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 300 pessoas e 162 (54%) finalizaram o curso.
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 07 | Qualificar 70% dos membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso de Governança no SUS | dezembro 2022 | 2022-12-30 | 144 | 36 | 25% | Finalizada | Indicador 07 | percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | Indicador 7 | percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | 2022-12-30 | Finalizada | Meta não atingida, mesmo tendo sido alterado a formatação do curso para ser semi-presencial e mobilização. Pode ter relação com a mobilização da retomada da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 473 pessoas de diversas áreas, para além da CIR/CIB, e 227 (48%) finalizaram o curso.
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 08 | Qualificar 70% dos membros das CT das CIR e da CIB ingressos que concluíram o curso de Governança do SUS | dezembro 2022 | 2022-12-30 | 154 | 80 | 51.95% | Finalizada | Indicador 08 | percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | Indicador 8 | percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | 2022-12-30 | Finalizada | Meta não atingida, mesmo tendo sido alterado a formatação do curso para ser semi-presencial e mobilização. Pode ter relação com a mobilização da retomada da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 473 pessoas de diversas áreas, para além da CIR/CIB, e 227 (48%) finalizaram o curso.
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 09 | Realizar 12 encontros regionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios | dezembro 2023 | 2023-12-30 | 12 | 0 | 0% | Não iniciada | Indicador 09 | Número de encontros regionais para revisão do PDR | Indicador 9 | Número de encontros regionais para revisão do PDR | 2023-12-30 | Não iniciada | Atividade não realizada em virtude do período eleitoral. Nova Gestão da SES-PE está se reorganizando e retomando os processos com atualização dos grupos condutores.
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 10 | Realizar 04 encontros macrorregionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios. | dezembro 2023 | 2023-12-30 | 4 | 0 | 0% | Não iniciada | Indicador 10 | Número de encontros macrorregionais para revisão do PDR | Indicador 10 | Número de encontros macrorregionais para revisão do PDR | 2023-12-30 | Não iniciada | Atividade não realizada em virtude do período eleitoral. Nova Gestão da SES-PE está se reorganizando e retomando os processos com atualização dos grupos condutores.
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 11 | Revisar 12 mapas de saúde regionais. | setembro 2021 | 2021-09-30 | 12 | 12 | 100% | Finalizada | Indicador 11 | Número de mapas de saúde regionais revisados | Indicador 11 | Número de mapas de saúde regionais revisados | 2021-12-30 | Finalizada | Mapas Regionais finalizados com atraso.
1º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 12 | Construir 04 mapas de saúde macrorregionais. | abril 2023 | 2023-04-30 | 4 | 0 | 0% | Não iniciada | Indicador 12 | Número de mapas de saúde macrorregionais construídos | Indicador 12 | Número de mapas de saúde macrorregionais construídos | 2023-04-30 | Não iniciada | Atividade não realizada em virtude da finalização dos mapas regionais em Dez/2022 em atraso. Nova Gestão da SES-PE está se reorganizando e retomando os processos com atualização dos grupos condutores.
Legenda
Células bloqueadas que poderão se desbloqueadas pelo consultor
Células desbloqueadas para preenchimento pela SEINSP
Lista Status
Finalizada
Em andamento
Atrasada
Não iniciada
Não se aplica
Não Realizada

## 2023_Q2
Coleta/Quadrimestre | Consultor Coordenação/MS | Coordenação DGIP | REGIÃO DO BRASIL | UF | Nº DA META | Nome da Meta | Prazo previsto Meta | Dia, Mês e Ano previstos | Meta inicial/Prevista | Meta Final/Resultado | % Meta Atingida | Status da Meta | Nº do Indicador Principal | Nome Indicador Principal | Nº do Indicador Intermediário/Atividade | Nome do Indicador Intermediário/Atividade | Prazo previsto do Indicador Intermediário/Atividade | Status do Indicador Intermediário/Atividade | Observações SEINSF/MS | Observações COAREG/MS
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 01 | Realizar 04 encontros Remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | junho 2021 | 2021-06-30 | 4 | 4 | 100% | Finalizada | Indicador 01 | Número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | Indicador 1 | Número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | 2021-06-30 | Finalizada
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 02 | Construir Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 1 | 1 | 100% | Finalizada | Indicador 02 | Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído | Indicador 2 | Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído | 2021-12-30 | Finalizada | Caderno construído e disponibilizado no Site <https://ead.saude.pe.gov.br/course/view.php?id=513>
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 03 | realizar 4 encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais. | junho 2021 | 2021-06-30 | 4 | 4 | 100% | Finalizada | Indicador 03 | Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais | Indicador 3 | Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais | 2021-06-30 | Finalizada
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 04 | Realizar 10 encontros remotos para acolhimento dos novos gestores municipais da saúde | abril 2021 | 2021-04-30 | 10 | 10 | 100% | Finalizada | Indicador 04 | Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde | Indicador 4 | Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde | 2021-04-30 | Finalizada
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 05 | qualificar 70% dos profissionais ingressos que atuam no planejamento e orçamento das secretarias executivas da SES que concluíram o curso Planejamento e Orçamento em Saúde | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 35 | 31 | 88.57% | Finalizada | Indicador 05 | Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso | Indicador 5 | Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso | 2021-12-30 | Finalizada | Superação da meta entre os técnicos da SES
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 06 | qualificar 70% dos profissionais ingressos das Secretarias Municipais de Saúde, SEMS e COSEMS que atuam no planejamento em saúde que concluíram o curso Planejamento e Orçamento em Saúde | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 265 | 131 | 49.43% | Finalizada | Indicador 06 | Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso | Indicador 6 | Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso | 2021-12-30 | Finalizada | Percentual da meta não atingida, mesmo tendo sido feito esforços na sensibilização dos gestores na participação no curso. Pode ter relação com a mobilização da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 300 pessoas e 162 (54%) finalizaram o curso.
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 07 | Qualificar 70% dos membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso de Governança no SUS | dezembro 2022 | 2022-12-30 | 144 | 227 | 157.6% | Finalizada | Indicador 07 | percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | Indicador 7 | percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | 2022-12-30 | Finalizada | Percentual da meta não atingida, mesmo tendo sido alterado a formatação do curso para ser semi-presencial e mobilização. Pode ter relação com a mobilização da retomada da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 473 pessoas de diversas áreas, para além da CIR/CIB, e 227 (48%) finalizaram o curso. Na Meta inicial foi definido que seria o número de matriculados e na meta final os concluintes do curso.
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 08 | Qualificar 70% dos membros das CT das CIR e da CIB ingressos que concluíram o curso de Governança do SUS | dezembro 2022 | 2022-12-30 | 154 | 227 | 147.4% | Finalizada | Indicador 08 | percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | Indicador 8 | percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | 2022-12-30 | Finalizada | Percentual da meta não atingida, mesmo tendo sido alterado a formatação do curso para ser semi-presencial e mobilização. Pode ter relação com a mobilização da retomada da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 473 pessoas de diversas áreas, para além da CIR/CIB, e 227 (48%) finalizaram o curso. Na Meta inicial foi definido que seria o número de matriculados e na meta final os concluintes do curso.
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 09 | Realizar 12 encontros regionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios | dezembro 2023 | 2023-12-30 | 12 | 0 | 0% | Finalizada | Indicador 09 | Número de encontros regionais para revisão do PDR | Indicador 9 | Número de encontros regionais para revisão do PDR | 2023-12-30 | Não Realizada | Nova Gestão da SES-PE entendeu que o PDR já foi ratificado por meio das resoluções CIR e CIB que mantiveram a configuração das regiões e macrorregiões de saúde sem alterações. Resoluções: Resolução CIR-I Geres nº 09, de 1 de junho de 2022 Resolução CIR-II Geres nº 06, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-III Geres nº 03, de 30 de março de 2022 Resolução CIR-IV Geres nº 461, de 06 de abril de 2022 Resolução CIR-V Geres nº 07, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-VI Geres nº 130, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VII Geres nº 154, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VIII Geres nº 385, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-IX Geres nº 02, de 18 de março de 2022 Resolução CIR-X Geres nº 337, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-XI Geres nº 235 de 17 de março de 2022 Resolução CIR-XII Geres nº 219, de 28 de março de 2022 Resolução CIB-PE nº5.613, 08 de novembro de 2021
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 10 | Realizar 04 encontros macrorregionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios. | dezembro 2023 | 2023-12-30 | 4 | 0 | 0% | Finalizada | Indicador 10 | Número de encontros macrorregionais para revisão do PDR | Indicador 10 | Número de encontros macrorregionais para revisão do PDR | 2023-12-30 | Não Realizada | Nova Gestão da SES-PE entendeu que o PDR já foi ratificado por meio das resoluções CIR e CIB que mantiveram a configuração das regiões e macrorregiões de saúde sem alterações. Resoluções: Resolução CIR-I Geres nº 09, de 1 de junho de 2022 Resolução CIR-II Geres nº 06, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-III Geres nº 03, de 30 de março de 2022 Resolução CIR-IV Geres nº 461, de 06 de abril de 2022 Resolução CIR-V Geres nº 07, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-VI Geres nº 130, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VII Geres nº 154, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VIII Geres nº 385, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-IX Geres nº 02, de 18 de março de 2022 Resolução CIR-X Geres nº 337, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-XI Geres nº 235 de 17 de março de 2022 Resolução CIR-XII Geres nº 219, de 28 de março de 2022 Resolução CIB-PE nº5.613, 08 de novembro de 2021
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 11 | Revisar 12 mapas de saúde regionais. | setembro 2021 | 2021-09-30 | 12 | 12 | 100% | Finalizada | Indicador 11 | Número de mapas de saúde regionais revisados | Indicador 11 | Número de mapas de saúde regionais revisados | 2021-12-30 | Finalizada | Mapas Regionais finalizados com atraso.
2º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 12 | Construir 04 mapas de saúde macrorregionais. | abril 2023 | 2023-04-30 | 4 | 0 | 0% | Não iniciada | Indicador 12 | Número de mapas de saúde macrorregionais construídos | Indicador 12 | Número de mapas de saúde macrorregionais construídos | 2023-04-30 | Não iniciada | Atividade não realizada em virtude da finalização dos mapas regionais em Dez/2022 em atraso. Nova Gestão da SES-PE está se reorganizando e retomando os processos com atualização dos grupos condutores. Há um planejamento para retomada dos grupos macrorregionais com oficina para construção dos mapas. Datas previstas para as rodas de conversas: 02/10/2023 - Macrorregião I 19/10/2023 - Macrorregião II 24/10/2023 - Macrorregião III 26/10/2023 - Macrorregião IV
Legenda
Células bloqueadas que poderão se desbloqueadas pelo consultor
Células desbloqueadas para preenchimento pela SEINSP
Lista Status
Finalizada
Em andamento
Atrasada
Não iniciada
Não se aplica
Não Realizada

## 2023_Q3
Coleta/Quadrimestre | Consultor Coordenação/MS | Coordenação DGIP | REGIÃO DO BRASIL | UF | Nº DA META | Nome da Meta | Prazo previsto Meta | Dia, Mês e Ano previstos | Meta inicial/Prevista | Meta Final/Resultado | % Meta Atingida | Status da Meta | Nº do Indicador Principal | Nome Indicador Principal | Nº do Indicador Intermediário/Atividade | Nome do Indicador Intermediário/Atividade | Prazo previsto do Indicador Intermediário/Atividade | Status do Indicador Intermediário/Atividade | Observações SEINSF/MS | Observações COAREG/MS
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 01 | Realizar 04 encontros Remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | junho 2021 | 2021-06-30 | 4 | 4 | 100% | Finalizada | Indicador 01 | Número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | Indicador 1 | Número de encontros remotos sobre temáticas relacionadas ao PRI realizados para Alinhamento Conceitual e Metodológico entre os Grupos Condutores do PRI | 2021-06-30 | Finalizada
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 02 | Construir Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 1 | 1 | 100% | Finalizada | Indicador 02 | Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído | Indicador 2 | Caderno de orientações Conceituais e Metodológicas para implementação do PRI em PE construído | 2021-12-30 | Finalizada | Caderno construído e disponibilizado no Site <https://ead.saude.pe.gov.br/course/view.php?id=513>
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 03 | realizar 4 encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais. | junho 2021 | 2021-06-30 | 4 | 4 | 100% | Finalizada | Indicador 03 | Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais | Indicador 3 | Número de encontros macrorregionais para orientações metodológicas aos grupos condutores macrorregionais e regionais | 2021-06-30 | Finalizada
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 04 | Realizar 10 encontros remotos para acolhimento dos novos gestores municipais da saúde | abril 2021 | 2021-04-30 | 10 | 10 | 100% | Finalizada | Indicador 04 | Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde | Indicador 4 | Número de encontros remotos realizados para acolhimento dos novos gestores municipais de saúde | 2021-04-30 | Finalizada
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 05 | qualificar 70% dos profissionais ingressos que atuam no planejamento e orçamento das secretarias executivas da SES que concluíram o curso Planejamento e Orçamento em Saúde | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 35 | 31 | 88.57% | Finalizada | Indicador 05 | Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso | Indicador 5 | Percentual de profissionais ingressos que concluíram o curso | 2021-12-30 | Finalizada | Superação da meta entre os técnicos da SES
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 06 | qualificar 70% dos profissionais ingressos das Secretarias Municipais de Saúde, SEMS e COSEMS que atuam no planejamento em saúde que concluíram o curso Planejamento e Orçamento em Saúde | dezembro 2021 | 2021-12-30 | 265 | 131 | 49.43% | Finalizada | Indicador 06 | Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso | Indicador 6 | Percentual de profissionais das SMS, SEMS e COSEMS ingressos que concluíram o curso | 2021-12-30 | Finalizada | Percentual da meta não atingida, mesmo tendo sido feito esforços na sensibilização dos gestores na participação no curso. Pode ter relação com a mobilização da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 300 pessoas e 162 (54%) finalizaram o curso.
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 07 | Qualificar 70% dos membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso de Governança no SUS | dezembro 2022 | 2022-12-30 | 144 | 227 | 157.6% | Finalizada | Indicador 07 | percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | Indicador 7 | percentual de membros das CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | 2022-12-30 | Finalizada | Percentual da meta não atingida, mesmo tendo sido alterado a formatação do curso para ser semi-presencial e mobilização. Pode ter relação com a mobilização da retomada da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 473 pessoas de diversas áreas, para além da CIR/CIB, e 227 (48%) finalizaram o curso. Na Meta inicial foi definido que seria o número de matriculados e na meta final os concluintes do curso.
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 08 | Qualificar 70% dos membros das CT das CIR e da CIB ingressos que concluíram o curso de Governança do SUS | dezembro 2022 | 2022-12-30 | 154 | 227 | 147.4% | Finalizada | Indicador 08 | percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | Indicador 8 | percentual de membros das CT CIR e CIB ingressos que concluíram o curso | 2022-12-30 | Finalizada | Percentual da meta não atingida, mesmo tendo sido alterado a formatação do curso para ser semi-presencial e mobilização. Pode ter relação com a mobilização da retomada da pandemia COVID-19. Ao total, foram matriculadas 473 pessoas de diversas áreas, para além da CIR/CIB, e 227 (48%) finalizaram o curso. Na Meta inicial foi definido que seria o número de matriculados e na meta final os concluintes do curso.
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 09 | Realizar 12 encontros regionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios | dezembro 2023 | 2023-12-30 | 12 | 0 | 0% | Finalizada | Indicador 09 | Número de encontros regionais para revisão do PDR | Indicador 9 | Número de encontros regionais para revisão do PDR | 2023-12-30 | Finalizada | A meta foi considerada finalizada, tendo em vista que a meta foi cumprida. Nova Gestão da SES-PE entendeu que o PDR já foi ratificado por meio das resoluções CIR e CIB que mantiveram a configuração das regiões e macrorregiões de saúde sem alterações. Resoluções: Resolução CIR-I Geres nº 09, de 1 de junho de 2022 Resolução CIR-II Geres nº 06, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-III Geres nº 03, de 30 de março de 2022 Resolução CIR-IV Geres nº 461, de 06 de abril de 2022 Resolução CIR-V Geres nº 07, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-VI Geres nº 130, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VII Geres nº 154, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VIII Geres nº 385, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-IX Geres nº 02, de 18 de março de 2022 Resolução CIR-X Geres nº 337, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-XI Geres nº 235 de 17 de março de 2022 Resolução CIR-XII Geres nº 219, de 28 de março de 2022 Resolução CIB-PE nº5.613, 08 de novembro de 2021
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 10 | Realizar 04 encontros macrorregionais para revisão do PDR considerando o desenho geopolítico, administrativo e processos regulatórios. | dezembro 2023 | 2023-12-30 | 4 | 0 | 0% | Finalizada | Indicador 10 | Número de encontros macrorregionais para revisão do PDR | Indicador 10 | Número de encontros macrorregionais para revisão do PDR | 2023-12-30 | Finalizada | A meta foi considerada finalizada, tendo em vista que a meta foi cumprida. Nova Gestão da SES-PE entendeu que o PDR já foi ratificado por meio das resoluções CIR e CIB que mantiveram a configuração das regiões e macrorregiões de saúde sem alterações. Resoluções: Resolução CIR-I Geres nº 09, de 1 de junho de 2022 Resolução CIR-II Geres nº 06, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-III Geres nº 03, de 30 de março de 2022 Resolução CIR-IV Geres nº 461, de 06 de abril de 2022 Resolução CIR-V Geres nº 07, de 17 de março de 2022 Resolução CIR-VI Geres nº 130, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VII Geres nº 154, de 15 de março de 2022 Resolução CIR-VIII Geres nº 385, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-IX Geres nº 02, de 18 de março de 2022 Resolução CIR-X Geres nº 337, de 16 de março de 2022 Resolução CIR-XI Geres nº 235 de 17 de março de 2022 Resolução CIR-XII Geres nº 219, de 28 de março de 2022 Resolução CIB-PE nº5.613, 08 de novembro de 2021
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 11 | Revisar 12 mapas de saúde regionais. | setembro 2021 | 2021-09-30 | 12 | 12 | 100% | Finalizada | Indicador 11 | Número de mapas de saúde regionais revisados | Indicador 11 | Número de mapas de saúde regionais revisados | 2021-12-30 | Finalizada | Mapas Regionais finalizados com atraso.
3º quadrimestre de 2023 | LUIZA | COAREG | REGIÃO NORDESTE | PE | Meta 12 | Construir 04 mapas de saúde macrorregionais. | abril 2023 | 2023-04-30 | 4 | 0 | 0% | Em andamento | Indicador 12 | Número de mapas de saúde macrorregionais construídos | Indicador 12 | Número de mapas de saúde macrorregionais construídos | 2023-04-30 | Em andamento | Atividade está em andamento em virtude de: 1. Conclusão da revisão dos mapas regionais em Dez/2022. 2. O ano de 2023 se inicia com a nova Gestão da SES-PE, o que foi necessário um período de apropriação, adaptação e reorganização da gestão. Diante disso, as discussões do PRI foram retomadas pelo Grupo Técnico do Grupo Condutor Central, maio de 2023; 3. Reestruturação das Gerências Regionais de Saúde com posse em agosto/2023 e reorganização das equipes (em processo); 4. Recomposição dos Grupos Condutores do PRI: Central (Resolução CIB-PE nº 5622/2023); Macrorregional (Resolução CIB-PE nº 6288/2023); Regionais (Resolução CIB-PE nº 5624/2021). Sendo este último em fase de recomposição devido ao andamento da reestruturação das equipes nas Gerências Regionais; 5. Foram realizadas Rodas de Conversa presenciais com as Macrorregiões de Saúde no processo de alinhamento do PRI com as seguintes datas: 02/10/2023 - Macrorregião I 19/10/2023 - Macrorregião II 24/10/2023 - Macrorregião III 26/10/2023 - Macrorregião IV OBS.: Após cada Roda de Conversa, cada GCM iniciou os trabalhos de construção colaborativa dos Mapas Macrorregionais, tendo sido pactuado a finalização dos mapas macrorregionais em março de 2024. Após a elaboração, deverão seguir os trâmitês para legitimizar o processo. Então, será necessário validá-lo no GCM, seguir para aprovação em CIR amplida e finalizar com a homologada em CIB.
Legenda
Células bloqueadas que poderão se desbloqueadas pelo consultor
Células desbloqueadas para preenchimento pela SEINSP
Lista Status
Finalizada
Em andamento
Atrasada
Não iniciada
Não se aplica
Não Realizada